Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный юридический университет

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

ИТОГОВЫЙ ПРОЕКТ

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА «AI REGULATION MONITOR»

Научный руководитель проекта: к.ю.н., доцент кафедры

информационного права

и цифровых технологий

Университета имени О.Е. Кутафина

(МГЮА) Никишин Владимир Дмитриевич

Москва – 2026

Оглавление

1.	Название проекта	3

2.	Актуальность проекта. Постановка и конкретизация проблемы (описание бизнес-кейса)	3

2.1.	Проблема	4

2.2.	Причины появления проблемы:	5

2.3.	Решенные задачи по автоматизации процесса или деятельности и аналоги.	6

2.4.	Что дает оптимизация:	7

2.5.	Предложения по устранению выявленных недостатков путем автоматизации бизнес-процессов.	8

2.6.	SWOT-анализ	9

3.	Цель проекта	9

4.	Задачи проекта	10

5.	Требования к команде проекта	11

6.	Ожидаемые результаты проекта	12

7.	Календарный план реализации проекта	13

8.	Риски реализации проекта	15

9.	Мониторинг и контроль проекта	17

10.	Список источников и литературы	18

11.	Состав исполнителей	19

12.	Приложение 1	20

13.	Приложение 2	29

Описание проекта

- Название проекта

«Система мониторинга правового регулирования искусственного интеллекта AI Regulation Monitor».

- Актуальность проекта. Постановка и конкретизация проблемы (описание бизнес-кейса)

Законодательство в сфере искусственного интеллекта формируется одновременно на международном, наднациональном и национальном уровнях. Новые законы, законопроекты, регламенты, правила, руководства и официальные планы регулирования публикуются на сайтах парламентов, правительств, регуляторов и международных организаций.

Материалы размещаются в неодинаковых форматах: RSS и Atom-лентах, открытых API, HTML-страницах, карточках документов, пресс-релизах и PDF-файлах. Из-за этого ручное наблюдение за правовыми изменениями требует последовательного просмотра десятков сайтов и значительных временных затрат.

Для юридического вуза и отдела информационной и медиабезопасности особенно важно не просто находить упоминания искусственного интеллекта, а отделять юридически значимые материалы от общего информационного потока и сохранять прямую проверяемую ссылку на первоисточник.

- Проблема

Существующие методы ручного мониторинга и аналитики зарубежного регулирования искусственного интеллекта неэффективны, они снижают скорость и полноту получения сведений, повышают риск пропуска значимого правового события и затрудняют подготовку юридических обзоров.

В организации отсутствует специализированная и автоматизированная платформа, способная обеспечивать:

- Системный сбор материалов из официальных и профильных источников Европейского союза, США, Великобритании, Канады, Австралии, Сингапура, Японии, Республики Корея, Бразилии и международных организаций;

- Структурированное хранение сведений о названии, дате, регионе, категории, источнике, типе правового события и прямом URL материала;

- Интеллектуальный отбор по обязательной смысловой связи между темой искусственного интеллекта и правовым инструментом, действием регулятора либо намерением принять регулирование;

- Разделение подтвержденных нормативных материалов и расширенной правовой повестки, а также устранение дублей одного события, опубликованного несколькими источниками.

Это приводит к ряду косвенных проблем:

- Систематическим задержкам при поиске актуальных законов, законопроектов, правил, стандартов и официальных сообщений;

- Повторяющемуся ручному труду: открытию одних и тех же сайтов, проверке дат, чтению описаний, копированию ссылок и формированию сводок;

- Повышенному риску ошибок, ложноположительных результатов, неверных дат, пропусков и повторного включения одного правового события;

- Ограниченной возможности использовать накопленную информацию как единую проверяемую базу для образовательной, научной и аналитической работы.

- Причины появления проблемы:

- Отсутствие единой международной базы, объединяющей официальные материалы разных государств и международных организаций о правовом регулировании искусственного интеллекта.

- Различия в структуре сайтов, языках, форматах дат, глубине архивов и способах публикации, вследствие чего отсутствует единый стандарт исходных данных.

- Фрагментированность источников: сведения публикуются в RSS-лентах, API, поисковых формах, HTML-страницах, пресс-релизах и документах, которые требуют разных способов обработки.

- Технические ограничения внешних ресурсов: таймауты, HTTP 403/429, изменение адресов, JavaScript-загрузка и временная недоступность отдельных сайтов.

- Недостаточность простого поиска по ключевым словам: упоминание AI, algorithm, governance или policy само по себе не подтверждает наличие нормативно-правового содержания.

Почему это актуально для юридического вуза и отдела информационной и медиабезопасности?

Регулирование искусственного интеллекта непосредственно связано с защитой прав человека, обработкой персональных данных, информационной безопасностью, ответственностью разработчиков и пользователей, прозрачностью алгоритмов и противодействием вредоносному контенту.

Новые правовые акты и проекты разных государств могут использоваться для сравнительно-правовых исследований, подготовки аналитических материалов, образовательных программ и экспертных предложений.

Своевременное выявление таких документов позволяет отслеживать развитие зарубежных правовых подходов и оценивать возможные направления совершенствования российского регулирования.

- Решенные задачи по автоматизации процесса или деятельности и аналоги.

Официальные правовые системы частично решают задачу поиска документов в пределах собственной юрисдикции. EUR-Lex предоставляет доступ к актам Европейского союза, Congress.gov — к законопроектам США, Federal Register — к правилам и уведомлениям федеральных органов.

OECD AI Policy Observatory, UNESCO и профильные правовые ресурсы аккумулируют аналитические материалы и сведения о политике в сфере ИИ, однако не формируют единую юридически отфильтрованную выборку по всем рассматриваемым регионам.

Также в таблице представлены иные решения:

| Аналог | Задачи, которые решает | Сравнение с нашим решением |
| --- | --- | --- |
| EUR-Lex | Предоставляет официальные акты Европейского союза, включая AI Act, связанные регламенты, решения и подготовительные документы. | Охватывает только право ЕС; не объединяет иные юрисдикции и не выполняет общую межсайтовую классификацию. |
| Federal Register / Congress.gov | Позволяет искать федеральные правила, уведомления и законопроекты США, связанные с искусственным интеллектом. | Требует отдельных запросов, проверки дат и дополнительного отбора материалов по юридической релевантности. |
| OECD AI Policy Observatory | Содержит сведения о государственной политике и правовых подходах разных стран в сфере искусственного интеллекта. | Включает аналитические и политические материалы; не заменяет проверку официального акта и не формирует закрытую внутреннюю историю. |

Кажется целесообразным выбрать вариант разработки программного обеспечения с нуля, поскольку проект предназначен для внутреннего использования, требует собственной системы источников, двух режимов отбора, объяснимой NLP-классификации, диагностики, истории обновлений и закрытой авторизации.

- Что дает оптимизация:

- Быстрое получение единой выборки новых правовых материалов по искусственному интеллекту.

- Автоматическое разделение подтвержденных правовых событий и расширенной правовой повестки.

- Снижение количества случайных технологических новостей за счет двухэтапной фильтрации.

- Сокращение затрат на рутинный ручной поиск, проверку дат и копирование ссылок.

- Сохранение истории обновлений и формирование форматированных Excel-отчетов.

- Повышение проверяемости результатов благодаря диагностике источников, прямым URL и объяснению причин отбора.

Описание «узких мест» существующих в организации бизнес-процессов

- Фрагментированный доступ к данным: правовые документы и новости об их разработке размещаются на разрозненных сайтах и в неодинаковых форматах, что не позволяет сформировать единый быстрый канал получения информации.

- Преобладание ручного труда: необходимо открывать сайты, выполнять поисковые запросы, читать материалы, проверять связь с правом и ИИ, определять дату и вручную переносить сведения в итоговый список.

- Отсутствие единой процедуры проверки релевантности: простые ключевые слова не учитывают смысловую связь между искусственным интеллектом, правовым инструментом и юридическим действием.

- Отсутствие общей истории обновлений и защиты от дублей: затрудняет контроль полноты мониторинга, повторную проверку результатов и совместную работу нескольких пользователей.

- Предложения по устранению выявленных недостатков путем автоматизации бизнес-процессов.

- В качестве целевого состояния предлагается единое Flask-приложение, объединяющее утвержденный белый список зарубежных и международных источников и предоставляющее общую точку входа для допущенных пользователей.

- Необходим запуск конвейера сбора и обработки: получение записей через RSS, API и HTML, нормализация заголовков, описаний, дат и URL, первичный отбор кандидатов и второй этап локальной NLP-классификации.

- Внутри системы целесообразно реализовать строгий режим для актов, законопроектов, правил, изменений и вступления в силу, а также расширенный режим для планов, консультаций и официальных обсуждений будущего регулирования.

- Для контроля качества требуется диагностика по каждому источнику, объяснение причин отбора, сортировка по реальной дате документа и содержательная дедупликация с сохранением альтернативных ссылок.

- Для эксплуатации необходимо сохранять каждое обновление, формировать Excel-отчет, отправлять уведомление о новых материалах либо об их отсутствии и ограничивать доступ заранее созданными учетными записями.

- SWOT-анализ

| Сильные стороны | Слабые стороны |
| --- | --- |
| Юридическая специализация на регулировании ИИ. Белый список официальных и профильных источников. Два режима выдачи. Объяснимая локальная NLP-проверка. История обновлений, Excel-отчеты, диагностика и закрытая авторизация. | Зависимость от доступности внешних сайтов. Необходимость сопровождения адаптеров и словарей. Невозможность гарантированно обходить HTTP 403. Итоговая выборка требует юридической проверки. |
| Возможности | Угрозы |
| Расширение числа стран и официальных API. Формирование сравнительно-правовых обзоров. Использование экспертной разметки для повышения качества классификации. Интеграция с внутренними аналитическими системами. | Изменение сайтов и API. Сокращение открытых данных. Блокировки запросов. Неверные даты в источниках. Компрометация учетных данных или SMTP-настроек. |

- Цель проекта

Создание за  месяц внутренней веб-системы для автоматизированного мониторинга не менее 34 логических зарубежных и международных источников о правовом регулировании искусственного интеллекта, с периодом наблюдения 400 дней, двухэтапной фильтрацией, двумя режимами выдачи, диагностикой, историей обновлений и закрытым доступом.

- Задачи проекта

- Провести анализ официальных и профильных источников зарубежного правового регулирования искусственного интеллекта. + выборка сайтов для парсинга

- Разработать структуру данных для хранения: названия, описания, даты, страны, категории, источника, URL-адреса и результатов анализа материала.

- Составить технические требования к сбору, фильтрации, NLP-классификации, дедупликации, интерфейсу, истории и уведомлениям.

- Разработать модули автоматизированного сбора данных через RSS/Atom, открытые API, HTML-поиск и официальные страницы.

- Разработать веб-интерфейс с поиском, фильтрами, строгим и расширенным режимами, карточками материалов и диагностикой.

- Организовать юридико-функциональное тестирование системы на контрольной выборке релевантных и нерелевантных материалов.

- Разработать показатели контроля: доступность источников, юридическая точность, полнота, отсутствие дублей и время обновления.

- Провести приемочные испытания на соответствие утвержденным требованиям и зафиксировать устранение критических ошибок.

- Подготовить итоговое описание проекта, инструкцию пользователя и рекомендации по эксплуатации.

- Требования к команде проекта

| Роль | Задачи | Необходимые навыки | Исполнитель | Обоснование выбора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководительпроекта | Формирование требований; приоритизация функций; определение критериев юридической релевантности; приемка результатов. | Правовая аналитика; понимание потребностей подразделения; формулирование требований и критериев качества. |  | Определяет практическую ценность и состав итоговой выборки. |
| Разработчик | Разработка парсера, Flask-приложения, API, авторизации, хранения, отчетов и интерфейса. | Python; HTTP; HTML; JSON; Git; работа с API; основы информационной безопасности. | Разработчик Python | Реализует и сопровождает программную часть проекта. |
| Тестировщик (QA Engineer) | Проверка функциональности, интерфейса и адаптивности; тестирование авторизации, API, безопасности и производительности; проверка качества и юридической релевантности результатов; регистрация дефектов и контроль их исправления. | Ручное и автоматизированное тестирование; тестирование Flask и API; UX/UI; основы информационной безопасности; нагрузочное тестирование; подготовка тест-кейсов и отчетов. | Тестировщик программного обеспечения | Обеспечивает качество, надежность и безопасность приложения, проверяет корректность отбора материалов и готовность проекта к эксплуатации. |

- Ожидаемые результаты проекта

В рамках данной проектной работы под результатами понимается не только программный код, но и качественное изменение процесса мониторинга зарубежного правового регулирования искусственного интеллекта. Целесообразно разделить ожидаемые итоги на результат-эффект и результат-продукт.

В ходе анализа предметной области установлено, что ключевой проблемой является отсутствие единой точки входа в актуальные юридически значимые материалы. При дальнейшей эксплуатации проекта пользователь получит следующие улучшения:

- Снижение трудоемкости аналитической работы. За счет автоматизации сбора, первичной проверки и структурирования материалов сокращается время на подготовку тематической выборки.

- Повышение точности отбора. Переход от единичных ключевых слов к анализу совокупности AI-терминов, правовых механизмов, действий и контекста снижает вероятность включения случайных технологических публикаций.

- Формирование нематериального актива. История обновлений, Excel-отчеты, диагностика и сохраненная выборка образуют внутреннюю базу знаний, доступную допущенным пользователям и пригодную для повторной проверки.

В день формального закрытия проекта Заказчику должно быть передано следующее программное решение, отвечающее заявленным функциональным характеристикам:

- Система сбора и первичной обработки данных, которая обращается к 34 логическим источникам, нормализует записи и сохраняет актуальные материалы за 400 дней;

- Аналитическая программа, содержащая правила первичного отбора, локальную NLP-классификацию, определение режима, даты, типа события и признаков релевантности;

- Пользовательский веб-интерфейс, содержащий поиск, фильтры, карточки с прямыми URL-ссылками, диагностику, историю обновлений и скачивание Excel-отчетов;

Для наглядного представления работы необходимо провести анализ состояния процессов до и после внедрения программы.

| Критерии сравнения | Модель «AS IS» (Текущее состояние) | Модель «TO BE» (состояние после внедрения программы) |
| --- | --- | --- |
| Источник данных | Информация находится на несвязанных сайтах, в поисковых формах, лентах и карточках документов. | Единый белый список официальных и профильных источников. |
| Метод поиска | Ручной просмотр и поиск по отдельным ключевым словам. | Автоматизированный сбор, первичный фильтр и локальная NLP-классификация. |
| Время получения аналитической выборки | От нескольких часов до нескольких рабочих дней. | Ориентировочно около одной минуты при нормальной доступности внешних ресурсов. |
| Степень структуризации | Ссылки и заметки хранятся в разных файлах и форматах. | Карточки с датой, регионом, категорией, режимом, источником и URL. |
| Доступность | Локальные материалы отдельных сотрудников; отсутствует единая история. | Общий интерфейс, закрытые учетные записи, история обновлений и Excel-отчеты. |

- Календарный план реализации проекта

| Задача | Срок | Вид работ | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| Итерация №А |  |  |  |
| Уточнение требований и критериев правовой релевантности | 2 дня | Определение перечня стран, регионов и источников. Согласование строгого и расширенного режима отбора. Формирование критериев юридической релевантности материалов. | Руководитель проекта Правовой аналитик |
| Формирование белого списка источников | 2 дня | Отбор официальных и профильных зарубежных источников. Разделение источников по странам, регионам и типам материалов. Проверка доступности RSS, API и страниц для парсинга. | Правовой аналитик Программист |
| Итерация №B |  |  |  |
| Разработка и настройка парсера | 8 дней | Подключение RSS-лент, API и HTML-страниц. Настройка таймаутов, повторных запросов и диагностики ошибок. Нормализация дат, URL, названий источников и описаний материалов. | Программист |
| Разработка фильтрации и NLP-проверки | 5 дней | Первичный отбор по связке терминов ИИ и правового регулирования. Вторичная NLP-классификация релевантности. Разделение материалов на строгий и расширенный режимы. | Программист Правовой аналитик |
| Итерация С |  |  |  |
| Устранение дублей и повышение качества выдачи | 3 дня | Сравнение материалов по URL, заголовку и смысловому содержанию. Исключение повторяющихся новостей из разных источников. Проверка ложных срабатываний и корректировка словарей. | Программист Тестировщик |
| Разработка веб-интерфейса Flask | 5 дней | Реализация авторизации по заранее заданным учетным записям. Создание фильтров, карточек материалов и блока диагностики. Отображение прямого URL, даты, региона, категории и режима материала. | Программист |
| Реализация истории обновлений, Excel-отчетов и email-уведомлений | 2 дня | Сохранение результатов каждого обновления. Формирование Excel-файлов с корректной шириной столбцов. Настройка уведомлений о новых материалах или об отсутствии новых данных. | Программист |
| Итерация D |  |  |  |
| Тестирование, доработка и подготовка к защите проекта | 3 дня | Проверка релевантности найденных ссылок. Тестирование авторизации, обновления данных, истории и отчетов. Подготовка описания логики работы программы и демонстрационных материалов. ХОСТИНГ? ИМЕЙЛ | Руководитель проекта Программист Тестировщик |

- Риски реализации проекта

1. Организационные и операционные риски

Недоступность отдельных официальных источников и изменение структуры сайтов

Возможные последствия: неполная выборка, задержка обновления или отсутствие актуальных материалов по отдельным регионам;

Степень влияния: высокая

Меры: использовать официальный API или RSS при наличии, вести диагностику, сохранять предыдущую выборку и регулярно проверять адаптеры;

Ограничения автоматических запросов

Возможные последствия: HTTP 403/429, временная блокировка запросов и невозможность получить данные с конкретного сайта;

Степень влияния: высокая

Меры: ограничивать параллельность, использовать умеренную частоту запросов, таймауты, повторные попытки и официальные интерфейсы;

2. Технические риски

Разнородность зарубежных форматов, языков и способов публикации

Возможные последствия: неверное извлечение даты, описания или ссылки, а также ошибочная классификация материала;

Степень влияния: средняя

Меры: применять отдельные адаптеры, нормализацию, контрольные сценарии и юридическую проверку результатов;

3. Финансовые риски

Необходимость постоянного сервера, прокси или дополнительных средств браузерного парсинга

Возможные последствия: увеличение стоимости эксплуатации и сопровождения проекта;

Степень влияния: низкая

Меры: использовать открытые библиотеки, официальные API, локальную NLP-классификацию и планировать инфраструктурные расходы отдельно;

- Мониторинг и контроль проекта

| Количественный показатель | Качественный показатель |
| --- | --- |
| В конфигурации программы поддерживается 34 зарубежных и международных источника. | Источники относятся к официальным, регуляторным или профильным правовым ресурсам по вопросам регулирования искусственного интеллекта. |
| Период мониторинга материалов составляет 400 дней. | Относимость: в выборку включаются материалы о законах (законопроектах), иных нормативных правовых актах, регуляторных инициативах и правовых подходах к ИИ. |
| Каждое обновление формирует отдельную запись в истории и Excel-отчет. | Верифицируемость: результаты обновления можно повторно проверить. |
| Для каждого материала сохраняются дата, страна или регион, категория, источник, краткое описание и URL-адрес. | Наглядность: карточка материала позволяет понять, почему ссылка относится к правовому регулированию ИИ, без ручного поиска исходной страницы. |
| Система использует два режима отбора: строгий и расширенный. | Строгий режим предназначен для официально подтвержденных правовых актов и законопроектов, расширенный - для правовой повестки, планов и сообщений о будущих инициативах. |
| После первичного отбора применяется NLP-проверка релевантности. | Материал должен одновременно относиться к искусственному интеллекту и к правовому регулированию, а не попадать в выдачу только по одному случайному ключевому слову. |
| При обновлении фиксируется диагностика по каждому источнику: найдено, принято, отклонено, ошибка или отсутствие записей. | Пользователь видит, какие источники дали материалы, какие временно недоступны и почему часть ресурсов не попала в итоговую выборку. |
| Система устраняет дубли по URL, заголовкам и смысловому совпадению материалов. | Одна и та же новость или правовая инициатива не должна повторяться в выдаче только потому, что опубликована на нескольких ресурсах. |
| Доступ к приложению осуществляется только по заранее заданным учетным записям. | Закрытая авторизация соответствует назначению проекта для ограниченного круга пользователей юридического вуза. |
| При наличии новых материалов система может отправлять email-уведомления указанным получателям. | Если новых материалов нет, уведомление должно подтверждать факт проверки и отсутствие новых релевантных записей. |

Мониторинг осуществляется при каждом обновлении: фиксируются статус каждого источника, количество прочитанных записей, число принятых материалов, причины отказа и время выполнения.

Контроль качества включает экспертную проверку релевантности, корректности дат, режима, прямых URL, отсутствия дублей, сохранения истории и формирования отчетов.

- Список источников и литературы

1. NIST News (USA; Стандарты) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.nist.gov/news-events/news/rss.xml.

2. Japan Digital Agency (Japan; Госуправление) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.digital.go.jp/rss/news.xml.

3. European Parliament Press Releases (EU; Законодательство) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.europarl.europa.eu/rss/doc/press-releases/en.xml.

4. UK GOV – AI Regulation Search (UK; Законодательство) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.gov.uk/search/all?keywords=artificial%20intelligence%20regulation&order=updated-newest.

5. European Data Protection Board News (EU; Регулятор) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.edpb.europa.eu/news/news_en.

6. USA FTC – AI Press Releases (USA; Регулятор) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases?search=artificial%20intelligence.

7. DataGuidance – Artificial Intelligence (Global; Правовая аналитика) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.dataguidance.com/topics/artificial-intelligence.

8. IAPP – AI Governance Search (Global; Правовая аналитика) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://iapp.org/news/?q=artificial%20intelligence%20regulation.

9. ICO – AI News and Blogs (UK; Регулятор) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://ico.org.uk/about-the-ico/media-centre/news-and-blogs/.

10. European Commission Digital Strategy – AI (EU; Еврокомиссия) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/search?query=artificial%20intelligence%20act.

11. Singapore MDDI – AI (Singapore; Госуправление) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.mddi.gov.sg/search?query=artificial%20intelligence.

12. Japan Digital Agency – AI (Japan; Госуправление) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.digital.go.jp/en/search?q=artificial%20intelligence.

13. EUR-Lex (прямой поиск) (EU; Законодательство) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://eur-lex.europa.eu/.

14. US Congress (прямой поиск) (USA; Законопроекты) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.congress.gov/.

15. Federal Register (официальный API) (USA; Регулятор) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.federalregister.gov/.

16. EU AI Act Official Page (EU; Законодательство) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai.

17. EU AI Act Governance and Enforcement (EU; Регулятор) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/ai-act-governance-and-enforcement.

18. EU AI Act Service Desk (EU; Регулятор) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-launches-ai-act-service-desk-and-single-information-platform-support-ai-act.

19. EU AI Act Guidelines (EU; Руководства) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/supporting-implementation-ai-act-clear-guidelines.

20. EU AI-Generated Content Code (EU; Руководства) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-launches-work-code-practice-marking-and-labelling-ai-generated-content.

21. EU AI Pact Progress (EU; Регулятор) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/ai-pact-marks-one-year-progress-trustworthy-ai-europe.

22. EU GPAI Safety Tender (EU; Регулятор) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/funding/eu-ai-office-launches-eu9-million-tender-technical-support-gpai-safety.

23. ICO AI Innovation Response (UK; Регулятор) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://ico.org.uk/about-the-ico/media-centre/news-and-blogs/2026/05/ico-response-to-government-on-safe-ai-powered-innovation/.

24. ICO AI and Biometrics Strategy (UK; Регулятор) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://ico.org.uk/about-the-ico/our-information/our-strategies-and-plans/artificial-intelligence-and-biometrics-strategy/what-we-have-achieved-so-far-on-ai-and-biometrics/.

25. UNESCO Artificial Intelligence (UNESCO; Международные стандарты) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.unesco.org/en/artificial-intelligence.

26. Canada AI Portal (Canada; Госуправление) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.canada.ca/en/services/science/innovation/artificial-intelligence.html.

27. Canada Responsible AI (Canada; Руководства) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.canada.ca/en/government/system/digital-government/digital-government-innovations/responsible-use-ai.html.

28. Australia National AI Plan (Australia; Госуправление) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.industry.gov.au/publications/national-ai-plan.

29. Australia Attorney-General AI Transparency (Australia; Руководства) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.ag.gov.au/about-us/accountability-and-reporting/attorney-generals-department-artificial-intelligence-transparency-statement.

30. Singapore Agentic AI Framework (Singapore; Руководства) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.imda.gov.sg/resources/press-releases-factsheets-and-speeches/press-releases/2026/new-model-ai-governance-framework-for-agentic-ai.

31. Singapore AI Governance Framework (Singapore; Руководства) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.pdpc.gov.sg/help-and-resources/2020/01/model-ai-governance-framework.

32. Japan Cabinet Office AI Act (Japan; Госуправление) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_act/ai_act.html.

33. South Korea AI Basic Act (South Korea; Законодательство) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.korea.net/NewsFocus/policies/view?articleId=286183.

34. Brazil AI Bill (Brazil; Законопроекты) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2025-05-23/brazil-senate-advances-discussions-on-bill-to-regulate-ai-use/.

- Состав исполнителей

| № п/п | ФИО | Выполнение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Никишин Владимир Дмитриевич | Определение задач и требований проекта |
| 2 | Никишин Дмитрий Дмитриевич | Разработка и проверка качества проекта |

- Приложение 1

| № | Страна/регион | Ссылка | Источник | Что доступно | За какой период | Тип сайта | Комментарий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зарубежные и международные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | USA | https://www.nist.gov/news-events/news/rss.xml | NIST News | Стандарты | 400 дней | Официальный / профильный источник |  | Источник включен в белый список. Результат зависит от доступности сайта и наличия публикаций, одновременно связанных с ИИ и правовым регулированием. |
| 2 | Japan | https://www.digital.go.jp/rss/news.xml | Japan Digital Agency | Госуправление | 400 дней | Официальный / профильный источник |  | Источник включен в белый список. Результат зависит от доступности сайта и наличия публикаций, одновременно связанных с ИИ и правовым регулированием. |
| 3 | EU | https://www.europarl.europa.eu/rss/doc/press-releases/en.xml | European Parliament Press Releases | Законодательство | 400 дней | Официальный / профильный источник |  | Источник включен в белый список. Результат зависит от доступности сайта и наличия публикаций, одновременно связанных с ИИ и правовым регулированием. |
| 4 | UK | https://www.gov.uk/search/all?keywords=artificial%20intelligence%20regulation&order=updated-newest | UK GOV – AI Regulation Search | Законодательство | 400 дней | Официальный / профильный источник |  | Источник включен в белый список. Результат зависит от доступности сайта и наличия публикаций, одновременно связанных с ИИ и правовым регулированием. |
| 5 | EU | https://www.edpb.europa.eu/news/news_en | European Data Protection Board News | Регулятор | 400 дней | Официальный / профильный источник |  | Источник включен в белый список. Результат зависит от доступности сайта и наличия публикаций, одновременно связанных с ИИ и правовым регулированием. |
| 6 | USA | https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases?search=artificial%20intelligence | USA FTC – AI Press Releases | Регулятор | 400 дней | Официальный / профильный источник |  | Источник включен в белый список. Результат зависит от доступности сайта и наличия публикаций, одновременно связанных с ИИ и правовым регулированием. |
| 7 | Global | https://www.dataguidance.com/topics/artificial-intelligence | DataGuidance – Artificial Intelligence | Правовая аналитика | 400 дней | Официальный / профильный источник |  | Источник включен в белый список. Результат зависит от доступности сайта и наличия публикаций, одновременно связанных с ИИ и правовым регулированием. |
| 8 | Global | https://iapp.org/news/?q=artificial%20intelligence%20regulation | IAPP – AI Governance Search | Правовая аналитика | 400 дней | Официальный / профильный источник |  | Источник включен в белый список. Результат зависит от доступности сайта и наличия публикаций, одновременно связанных с ИИ и правовым регулированием. |
| 9 | UK | https://ico.org.uk/about-the-ico/media-centre/news-and-blogs/ | ICO – AI News and Blogs | Регулятор | 400 дней | Официальный / профильный источник |  | Источник включен в белый список. Результат зависит от доступности сайта и наличия публикаций, одновременно связанных с ИИ и правовым регулированием. |
| 10 | EU | https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/search?query=artificial%20intelligence%20act | European Commission Digital Strategy – AI | Еврокомиссия | 400 дней | Официальный / профильный источник |  | Источник включен в белый список. Результат зависит от доступности сайта и наличия публикаций, одновременно связанных с ИИ и правовым регулированием. |
| 11 | Singapore | https://www.mddi.gov.sg/search?query=artificial%20intelligence | Singapore MDDI – AI | Госуправление | 400 дней | Официальный / профильный источник |  | Источник включен в белый список. Результат зависит от доступности сайта и наличия публикаций, одновременно связанных с ИИ и правовым регулированием. |
| 12 | Japan | https://www.digital.go.jp/en/search?q=artificial%20intelligence | Japan Digital Agency – AI | Госуправление | 400 дней | Официальный / профильный источник |  | Источник включен в белый список. Результат зависит от доступности сайта и наличия публикаций, одновременно связанных с ИИ и правовым регулированием. |
| 13 | EU | URL формируется API-адаптером | EUR-Lex (прямой поиск) | Законодательство | 400 дней | Официальный / профильный источник |  | Источник включен в белый список. Результат зависит от доступности сайта и наличия публикаций, одновременно связанных с ИИ и правовым регулированием. |
| 14 | USA | URL формируется API-адаптером | US Congress (прямой поиск) | Законопроекты | 400 дней | Официальный / профильный источник |  | Источник включен в белый список. Результат зависит от доступности сайта и наличия публикаций, одновременно связанных с ИИ и правовым регулированием. |
| 15 | USA | URL формируется API-адаптером | Federal Register (официальный API) | Регулятор | 400 дней | Официальный / профильный источник |  | Источник включен в белый список. Результат зависит от доступности сайта и наличия публикаций, одновременно связанных с ИИ и правовым регулированием. |
| 16 | EU | https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai | EU AI Act Official Page | Законодательство | 400 дней | Официальный / профильный источник |  | Источник включен в белый список. Результат зависит от доступности сайта и наличия публикаций, одновременно связанных с ИИ и правовым регулированием. |
| 17 | EU | https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/ai-act-governance-and-enforcement | EU AI Act Governance and Enforcement | Регулятор | 400 дней | Официальный / профильный источник |  | Источник включен в белый список. Результат зависит от доступности сайта и наличия публикаций, одновременно связанных с ИИ и правовым регулированием. |
| 18 | EU | https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-launches-ai-act-service-desk-and-single-information-platform-support-ai-act | EU AI Act Service Desk | Регулятор | 400 дней | Официальный / профильный источник |  | Источник включен в белый список. Результат зависит от доступности сайта и наличия публикаций, одновременно связанных с ИИ и правовым регулированием. |
| 19 | EU | https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/supporting-implementation-ai-act-clear-guidelines | EU AI Act Guidelines | Руководства | 400 дней | Официальный / профильный источник |  | Источник включен в белый список. Результат зависит от доступности сайта и наличия публикаций, одновременно связанных с ИИ и правовым регулированием. |
| 20 | EU | https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-launches-work-code-practice-marking-and-labelling-ai-generated-content | EU AI-Generated Content Code | Руководства | 400 дней | Официальный / профильный источник |  | Источник включен в белый список. Результат зависит от доступности сайта и наличия публикаций, одновременно связанных с ИИ и правовым регулированием. |
| 21 | EU | https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/ai-pact-marks-one-year-progress-trustworthy-ai-europe | EU AI Pact Progress | Регулятор | 400 дней | Официальный / профильный источник |  | Источник включен в белый список. Результат зависит от доступности сайта и наличия публикаций, одновременно связанных с ИИ и правовым регулированием. |
| 22 | EU | https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/funding/eu-ai-office-launches-eu9-million-tender-technical-support-gpai-safety | EU GPAI Safety Tender | Регулятор | 400 дней | Официальный / профильный источник |  | Источник включен в белый список. Результат зависит от доступности сайта и наличия публикаций, одновременно связанных с ИИ и правовым регулированием. |
| 23 | UK | https://ico.org.uk/about-the-ico/media-centre/news-and-blogs/2026/05/ico-response-to-government-on-safe-ai-powered-innovation/ | ICO AI Innovation Response | Регулятор | 400 дней | Официальный / профильный источник |  | Источник включен в белый список. Результат зависит от доступности сайта и наличия публикаций, одновременно связанных с ИИ и правовым регулированием. |
| 24 | UK | https://ico.org.uk/about-the-ico/our-information/our-strategies-and-plans/artificial-intelligence-and-biometrics-strategy/what-we-have-achieved-so-far-on-ai-and-biometrics/ | ICO AI and Biometrics Strategy | Регулятор | 400 дней | Официальный / профильный источник |  | Источник включен в белый список. Результат зависит от доступности сайта и наличия публикаций, одновременно связанных с ИИ и правовым регулированием. |
| 25 | UNESCO | https://www.unesco.org/en/artificial-intelligence | UNESCO Artificial Intelligence | Международные стандарты | 400 дней | Официальный / профильный источник |  | Источник включен в белый список. Результат зависит от доступности сайта и наличия публикаций, одновременно связанных с ИИ и правовым регулированием. |
| 26 | Canada | https://www.canada.ca/en/services/science/innovation/artificial-intelligence.html | Canada AI Portal | Госуправление | 400 дней | Официальный / профильный источник |  | Источник включен в белый список. Результат зависит от доступности сайта и наличия публикаций, одновременно связанных с ИИ и правовым регулированием. |
| 27 | Canada | https://www.canada.ca/en/government/system/digital-government/digital-government-innovations/responsible-use-ai.html | Canada Responsible AI | Руководства | 400 дней | Официальный / профильный источник |  | Источник включен в белый список. Результат зависит от доступности сайта и наличия публикаций, одновременно связанных с ИИ и правовым регулированием. |
| 28 | Australia | https://www.industry.gov.au/publications/national-ai-plan | Australia National AI Plan | Госуправление | 400 дней | Официальный / профильный источник |  | Источник включен в белый список. Результат зависит от доступности сайта и наличия публикаций, одновременно связанных с ИИ и правовым регулированием. |
| 29 | Australia | https://www.ag.gov.au/about-us/accountability-and-reporting/attorney-generals-department-artificial-intelligence-transparency-statement | Australia Attorney-General AI Transparency | Руководства | 400 дней | Официальный / профильный источник |  | Источник включен в белый список. Результат зависит от доступности сайта и наличия публикаций, одновременно связанных с ИИ и правовым регулированием. |
| 30 | Singapore | https://www.imda.gov.sg/resources/press-releases-factsheets-and-speeches/press-releases/2026/new-model-ai-governance-framework-for-agentic-ai | Singapore Agentic AI Framework | Руководства | 400 дней | Официальный / профильный источник |  | Источник включен в белый список. Результат зависит от доступности сайта и наличия публикаций, одновременно связанных с ИИ и правовым регулированием. |
| 31 | Singapore | https://www.pdpc.gov.sg/help-and-resources/2020/01/model-ai-governance-framework | Singapore AI Governance Framework | Руководства | 400 дней | Официальный / профильный источник |  | Источник включен в белый список. Результат зависит от доступности сайта и наличия публикаций, одновременно связанных с ИИ и правовым регулированием. |
| 32 | Japan | https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_act/ai_act.html | Japan Cabinet Office AI Act | Госуправление | 400 дней | Официальный / профильный источник |  | Источник включен в белый список. Результат зависит от доступности сайта и наличия публикаций, одновременно связанных с ИИ и правовым регулированием. |
| 33 | South Korea | https://www.korea.net/NewsFocus/policies/view?articleId=286183 | South Korea AI Basic Act | Законодательство | 400 дней | Официальный / профильный источник |  | Источник включен в белый список. Результат зависит от доступности сайта и наличия публикаций, одновременно связанных с ИИ и правовым регулированием. |
| 34 | Brazil | https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2025-05-23/brazil-senate-advances-discussions-on-bill-to-regulate-ai-use/ | Brazil AI Bill | Законопроекты | 400 дней | Официальный / профильный источник |  | Источник включен в белый список. Результат зависит от доступности сайта и наличия публикаций, одновременно связанных с ИИ и правовым регулированием. |

- Приложение 2

- BPMN-модель AS IS

- BPMN-модель TO BE

Отчет о деятельности Совета по совершенствованию третейского разбирательства 2025 г. URL: https://minjust.gov.ru/ru/pages/otchety-o-deyatelnosti-soveta-po-sovershenstvovaniyu-tretejskogo-razbiratelstva/ (Дата обращения: 06.02.2026 г.). С. 7.

Международный арбитраж сегодня: итоги Российского арбитражного дня.  URL: https://pravo.ru/story/258634/ (Дата обращения: 06.02.2026 г.).

Аналитико-статистический обзор условий российских сделок слияния и поглощения за 2022-2023. URL: https://images.denuo.legal/thought_leadership/Denuo_M&A_Intelligence_report_2024.pdf (Дата обращения: 03.04.2026 г.). С. 31.

Ст. 22 Федерального закона от 24.07.2002 № 102-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О третейских судах в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3019.

Cт. 25 Арбитражного регламента 2021 РАЦ. URL: https://centerarbitr.ru/text/ (Дата обращения: 03.04.2026 г.).

Российский бизнес в 2026: запросы и востребованные юридические услуги. URL: https://companies.rbc.ru/news/CltaJ2eEW8/rossijskij-biznes-v-2026-zaprosyi-i-vostrebovannyie-yuridicheskie-uslugi/ (Дата обращения: 03.04.2026 г.).

Отчет о деятельности Совета по совершенствованию третейского разбирательства 2025 г. URL: https://minjust.gov.ru/ru/pages/otchety-o-deyatelnosti-soveta-po-sovershenstvovaniyu-tretejskogo-razbiratelstva/?clckid=5cdd59d4 (Дата обращения: 06.02.2026 г.). С. 11.

Jus AI: Your arbitration agent. URL: https://jusmundi.com/en/jus-ai (Дата обращения: 01.04.2026 г.).

Bottlenecks In Business: What It Is, How to Identify Causes, & How to Resolve. URL: https://www.pipefy.com/blog/bottleneck/ (Дата обращения: 06.02.2026 г.).

Cм. Правовая аналитика: учеб. пособие / В. Б. Исаков. М.: Норма : ИНФРА-М, 2015. 384 с.

Common Litigation Workflow Bottlenecks. URL: https://www.uslegalsupport.com/blog/litigation-workflow-bottlenecks/ (Дата обращения: 06.02.2026 г.).